## LDI_Obra
PROCESSO Nº 23352.002536/2019-93

COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI
Descrição do item	Percentual da taxa (%)	Parcela da fórmula
Administração central		AC
Risco		R
Seguro + Garantia		S + G
Despesas financeiras		DF
Lucro		L
COFINS		I
PIS
CPRB
ISS*	0,60

* ISS proporcional de acordo com a Lei Municipal 53/2003, artigo 49, Item 7.02, art. 51, art. 66, art. 83, anexo I, tabela 02

LDI calculado para a obra =		0,61%

DATA:	18 de novembro de 2019

Nome:
CPF nº
RG nº

Licitante:
CNPJ:

A partir de 31 de agosto de 2015, a lei 13.161 alterou a alíquota da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta para 4,50%. Em decorrência disto e, após aplicados os
índices originalmente propostos pelo autor do orçamento, ocorre que o LDI calculado
excede os 25,00% previstos como máximos.
LDI calculado para obra do Câmpus = %

## Quantitativo
ORÇAMENTO DE OBRA

			OBRA:	REFORMA DO BLOCO 02
			LDI:	Obra:		0,61%
			LOCAL:	Rua Cruz e Souza, 89 - Bairro Jardim das Araucárias - CEP 89580-000 - Fraiburgo – SC
			RESP:	0
			DATA:	18/11/2019
			DESCONTO

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.		MÃO DE OBRA (R$)				MATERIAL (R$)			TOTAL (R$)	TOTAL (R$)	TOTAL (R$)	TOTAL (R$)
					CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	S/LDI	S/LDI	C/LDI	C/LDI
1.	Serviços preliminares
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 2,40 X 1,20	M2	5,76	43,39	53,06	249,93	305,61	268,92	328,84	1.548,98	1.894,09	1.798,91	2.199,70	2.213,01	2.213,01
1.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018. 30m x 2,20m	M2	66	15,14	18,51	999,24	1.221,87	91,67	112,09	6.050,22	7.398,19	7.049,46	8.620,06	8.672,25	8.672,25
1.3	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016. Tamanho 2m x 4m	M2	8	129,87	158,81	1.038,96	1.270,44	479,23	586,00	3.833,84	4.688,01	4.872,80	5.958,45	5.994,52	5.994,52
1.4	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	11	180,81	221,09	1.988,91	2.432,03	503,80	616,05	5.541,80	6.776,50	7.530,71	9.208,53	9.264,28	9.264,28
1.5	DEINFRA 43943	AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS	M2	919,24	9,62	11,76	8.843,09	10.813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,09	10.813,30	10.878,77	10.878,77
1.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	29	31,86	38,96	923,94	1.129,79	6,67	8,16	193,43	236,53	1.117,37	1.366,32	1.374,59	1.374,59
1.7	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4	328,47	401,65	1.313,88	1.606,60	71,81	87,81	287,24	351,24	1.601,12	1.957,84	1.969,70	1.969,70
1.8	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	60	72,67	88,86	4.360,20	5.331,64	17,47	21,36	1.048,20	1.281,74	5.408,40	6.613,38	6.653,41	6.653,41
1.9	97656	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UD	6	104,05	127,23	624,30	763,39	43,00	52,58	258,00	315,48	882,30	1.078,87	1.085,41	1.085,41
1.10	89894	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) AF_12/2013	M3	112	1,71	2,09	191,52	234,19	13,51	16,52	1.513,12	1.850,24	1.704,64	2.084,43	2.097,05	2.097,05
1.11	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1000	2,03	2,48	2.030,00	2.482,28	0,37	0,45	370,00	452,43	2.400,00	2.934,71	2.952,48	2.952,48
1.12	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	41	14,85	18,16	608,85	744,50	3,84	4,70	157,44	192,52	766,29	937,02	942,69	942,69
1.13	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	19	5,36	6,55	101,84	124,53	1,01	1,24	19,19	23,47	121,03	148,00	148,89	148,89
1.14	DEINFRA 43226	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA - GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS	M2	130	24,98	30,55	3.247,40	3.970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,40	3.970,91	3.994,95	3.994,95
1.15	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	200	12,13	14,83	2.426,00	2.966,51	6,26	7,65	1.252,00	1.530,94	3.678,00	4.497,45	4.524,68	4.524,68
1.16	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	4000	0,19	0,23	760,00	929,33	1,32	1,61	5.280,00	6.456,36	6.040,00	7.385,69	7.430,41	7.430,41
1.17	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UD	20	0,99	1,21	19,80	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	24,21	24,36	24,36
1.18	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	230	1,21	1,48	278,30	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30	340,30	342,36	342,36
1.19	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	2000	0,51	0,62	1.020,00	1.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.247,25	1.254,80	1.254,80
1.20	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES / TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UD	36	0,51	0,62	18,36	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	22,45	22,59	22,59
1.21	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	30	0,34	0,42	10,20	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	12,47	12,55	12,55
1.22	42557	RETIRADA DE RUFO/CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	51	2,76	3,37	140,76	172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76	172,12	173,16	173,16
Total do item 1					31.195,48	38.145,72				33.447,74	58.548,93	71.593,46	72.026,90	72.026,90
2.	Cobertura
2.1	PR0020	TELHA TP40 0,43 DE GALVALUME NA FACE SUPERIOR, PREENCHIMENTO DE EPS OU POLIURETANO DE 30MM NO MEIO E EMBAIXO FILME BRANCO	M2	1040,44	2,03	2,48	2.112,09	2.582,66	46,17	56,46	48.037,11	58.739,65	50.149,21	61.322,31	61.693,56	61.693,56
2.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	53	9,81	12,00	519,93	635,77	53,38	65,27	2.829,14	3.459,46	3.349,07	4.095,23	4.120,03	4.120,03
2.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	76	4,98	6,09	378,48	462,80	26,72	32,67	2.030,72	2.483,16	2.409,20	2.945,96	2.963,80	2.963,80
2.4	91172	FIXAÇÃO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA. AF_05/2015	M	21	2,41	2,95	50,61	61,89	1,06	1,30	22,26	27,22	72,87	89,11	89,64	89,64
Total do item 2					3.061,11	3.743,12			52.919,23	64.709,49	55.980,35	68.452,61	68.867,02	68.867,02
3.	Infraestrutura e Superestrutura
3.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	8	90,32	110,44	722,56	883,55	17,04	20,84	136,32	166,69	858,88	1.050,24	1.056,59	1.056,59
3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	10	74,80	91,47	748,00	914,65	14,65	17,91	146,50	179,14	894,50	1.093,79	1.100,41	1.100,41
3.3	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	73	39,69	48,53	2.897,37	3.542,90	84,41	103,22	6.161,93	7.534,79	9.059,30	11.077,69	11.144,75	11.144,75
3.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM	M2	17	8,77	10,72	149,09	182,31	12,95	15,84	220,15	269,20	369,24	451,51	454,24	454,24
3.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM	KG	54	3,91	4,78	211,14	258,18	6,64	8,12	358,56	438,45	569,70	696,63	700,84	700,84
3.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM	KG	124	2,81	3,44	348,44	426,07	7,32	8,95	907,68	1.109,91	1.256,12	1.535,98	1.545,28	1.545,28
3.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM	KG	90	2,08	2,54	187,20	228,91	6,19	7,57	557,10	681,22	744,30	910,13	915,64	915,64
3.8	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3	17,33	21,19	51,99	63,57	358,62	438,52	1.075,86	1.315,56	1.127,85	1.379,13	1.387,48	1.387,48
3.9	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS DE BALDRAME, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA	M3	3,5	12,75	15,59	44,63	54,57	357,72	437,42	1.252,02	1.530,96	1.296,65	1.585,53	1.595,13	1.595,13
3.10	PR0033	ESCADA DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	1,15	1.060,73	1.297,06	1.219,84	1.491,62	1.450,20	1.773,30	1.667,73	2.039,29	2.887,57	3.530,91	3.552,29	3.552,29
3.11	92408	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	180	91,00	111,27	16.380,00	20.029,42	96,48	117,98	17.366,40	21.235,58	33.746,40	41.265,00	41.514,82	41.514,82
3.12	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO DE SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M2. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	20	21,49	26,28	429,80	525,56	333,87	408,26	6.677,40	8.165,10	7.107,20	8.690,66	8.743,28	8.743,28
3.13	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	260	3,76	4,60	977,60	1.195,41	6,31	7,72	1.640,60	2.006,12	2.618,20	3.201,53	3.220,91	3.220,91
3.14	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM	KG	206	1,74	2,13	358,44	438,30	7,13	8,72	1.468,78	1.796,02	1.827,22	2.234,32	2.247,85	2.247,85
3.15	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	590	1,22	1,49	719,80	880,17	6,06	7,41	3.575,40	4.371,99	4.295,20	5.252,16	5.283,96	5.283,96
3.16	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17	0,55	0,67	9,35	11,43	5,64	6,90	95,88	117,24	105,23	128,67	129,45	129,45
3.17	PR0034	CONCRETAGEM DE VIGAS COM CONCRETO BOMBEADO DE 25MPA	M3	21	22,51	27,53	472,71	578,03	333,73	408,08	7.008,33	8.569,76	7.481,04	9.147,79	9.203,18	9.203,18
3.18	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	458	1,42	1,74	650,36	795,26	5,49	6,71	2.514,42	3.074,62	3.164,78	3.869,88	3.893,31	3.893,31
3.19	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	54	0,77	0,94	41,58	50,84	5,68	6,95	306,72	375,06	348,30	425,90	428,48	428,48
3.20	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	384	0,40	0,49	153,60	187,82	6,54	8,00	2.511,36	3.070,89	2.664,96	3.258,71	3.278,43	3.278,43
3.21	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	680	0,23	0,28	156,40	191,25	5,53	6,76	3.760,40	4.598,20	3.916,80	4.789,45	4.818,45	4.818,45
3.22	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	17	0,06	0,07	1,02	1,25	5,24	6,41	89,08	108,92	90,10	110,17	110,84	110,84
3.23	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	261	11,10	13,57	2.897,10	3.542,57	73,98	90,46	19.308,78	23.610,72	22.205,88	27.153,29	27.317,67	27.317,67
3.24	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	10	7,49	9,16	74,90	91,59	20,10	24,58	201,00	245,78	275,90	337,37	339,41	339,41
3.25	40184	ESTRUTURA METÁLICA C/ ANTIFERRUGEM E MONTAGEM	KG	500	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	11,57	4.730,00	5.783,83	4.730,00	5.783,83	5.818,85	5.818,85
Total do item 3					29.902,91	36.565,23			83.738,40	102.395,04	113.641,31	138.960,27	139.801,55	139.801,55
4.	Piso
4.1	PR0001	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA DUPLA	M2	1100	39,01	47,70	42.911,00	52.471,45	69,18	84,59	76.098,00	93.052,41	119.009,00	145.523,86	146.404,87	146.404,87
Total do item 4					42.911,00	52.471,45			76.098,00	93.052,41	119.009,00	145.523,86	146.404,87	146.404,87
5.	Paredes, Divisórias e Forro
5.1	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	52	14,15	17,30	735,80	899,73	40,83	49,93	2.123,16	2.596,20	2.858,96	3.495,93	3.517,09	3.517,09
5.2	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3	13,71	16,76	41,13	50,29	35,63	43,57	106,89	130,71	148,02	181,00	182,09	182,09
5.3	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3	13,71	16,76	41,13	50,29	36,64	44,80	109,92	134,41	151,05	184,70	185,82	185,82
5.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS COM MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	64	14,10	17,24	902,40	1.103,45	43,83	53,60	2.805,12	3.430,09	3.707,52	4.533,54	4.560,99	4.560,99
5.5	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7	13,20	16,14	92,40	112,99	32,82	40,13	229,74	280,92	322,14	393,91	396,30	396,30
5.6	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	369	26,47	32,37	9.767,43	11.943,58	26,40	32,28	9.741,60	11.912,00	19.509,03	23.855,58	24.000,01	24.000,01
5.7	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	22	111,67	136,55	2.456,74	3.004,09	456,52	558,23	10.043,44	12.281,09	12.500,18	15.285,18	15.377,72	15.377,72
5.8	2406	DIVISORIA (N3) PAINEL E=35MM, PERFIS SIMPLES DE ALUMÍNIO - COLOCADO	M2	86	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	106,42	7.484,58	9.152,12	7.484,58	9.152,12	9.207,53	9.207,53
5.9	PR0023	FORRO EM LÃ DE VIDRO OU PET COM PELÍCULA DE PVC. INCLUÍDO ESTRUTURA METÁLICA, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO	M2	777	25,51	31,19	19.821,27	24.237,39	68,76	84,08	53.426,52	65.329,79	73.247,79	89.567,18	90.109,43	90.109,43
5.10	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	137	7,79	9,53	1.067,23	1.305,01	31,50	38,52	4.315,50	5.276,98	5.382,73	6.581,99	6.621,83	6.621,83
Total do item 5					34.925,53	42.706,82			90.386,47	110.524,31	125.312,00	153.231,13	154.158,82	154.158,82
6.	Revestimentos
6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	719	1,83	2,24	1.315,77	1.608,92	1,50	1,83	1.078,50	1.318,79	2.394,27	2.927,71	2.945,43	2.945,43
6.2	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	585	9,33	11,41	5.458,05	6.674,09	11,73	14,34	6.862,05	8.390,89	12.320,10	15.064,98	15.156,19	15.156,19
6.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	290	8,91	10,90	2.583,90	3.159,58	7,23	8,84	2.096,70	2.563,84	4.680,60	5.723,42	5.758,07	5.758,07
6.4	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	8	12,59	15,40	100,72	123,16	49,93	61,05	399,44	488,43	500,16	611,59	615,30	615,30
6.5	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1040	7,32	8,95	7.612,80	9.308,91	48,66	59,50	50.606,40	61.881,36	58.219,20	71.190,27	71.621,26	71.621,26
6.6	40061	PISO PODOTÁTIL BORRACHA SINTÉTICA 10MM. APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII	M	100	27,82	34,02	2.782,00	3.401,82	96,97	118,57	9.697,00	11.857,46	12.479,00	15.259,28	15.351,67	15.351,67
6.7	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	140	15,56	19,03	2.178,40	2.663,74	36,45	44,57	5.103,00	6.239,93	7.281,40	8.903,67	8.957,58	8.957,58
6.8	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM (PLACAS DE 30X30CM)	M2	450	34,85	42,61	15.682,50	19.176,51	110,20	134,75	49.590,00	60.638,51	65.272,50	79.815,02	80.298,23	80.298,23
6.9	84088	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	42	12,10	14,80	508,20	621,43	85,69	104,78	3.598,98	4.400,82	4.107,18	5.022,25	5.052,65	5.052,65
6.10	84089	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	8	18,24	22,30	145,92	178,43	119,46	146,08	955,68	1.168,60	1.101,60	1.347,03	1.355,19	1.355,19
6.11	73948/2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE P/PINTURA	M2	545	7,33	8,96	3.994,85	4.884,89	0,45	0,55	245,25	299,89	4.240,10	5.184,78	5.216,17	5.216,17
6.12	43908	MASSA CORRIDA PVA (INTERIOR)	M2	290	9,04	11,05	2.621,60	3.205,69	8,38	10,25	2.430,20	2.971,64	5.051,80	6.177,33	6.214,72	6.214,72
6.13	42781	MASSA ACRÍLICA P/INTERIOR E EXTERIOR	M2	250	10,78	13,18	2.695,00	3.295,44	9,83	12,02	2.457,50	3.005,02	5.152,50	6.300,46	6.338,61	6.338,61
6.14	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	425	4,03	4,93	1.712,75	2.094,35	7,41	9,06	3.149,25	3.850,89	4.862,00	5.945,24	5.981,23	5.981,23
6.15	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	540	2,79	3,41	1.506,60	1.842,27	5,94	7,26	3.207,60	3.922,24	4.714,20	5.764,51	5.799,41	5.799,41
6.16	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	425	4,01	4,90	1.704,25	2.083,95	7,00	8,56	2.975,00	3.637,82	4.679,25	5.721,77	5.756,41	5.756,41
6.17	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	86	1,82	2,23	156,52	191,39	8,40	10,27	722,40	883,35	878,92	1.074,74	1.081,25	1.081,25
6.18	98695	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	11	12,82	15,68	141,02	172,44	61,63	75,36	677,93	828,97	818,95	1.001,41	1.007,47	1.007,47
6.19	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	1045	11,96	14,62	12.498,20	15.282,76	23,76	29,05	24.829,20	30.361,08	37.327,40	45.643,84	45.920,17	45.920,17
Total do item 6					65.399,05	79.969,77			170.682,08	208.709,53	236.081,13	288.679,30	290.427,01	290.427,01
7.	Instalações hidrossanitárias
7.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20	9,02	11,03	180,40	220,59	4,72	5,77	94,40	115,43	274,80	336,02	338,06	338,06
7.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34	11,42	13,96	388,28	474,79	8,56	10,47	291,04	355,88	679,32	830,67	835,70	835,70
7.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18	16,83	20,58	302,94	370,43	13,54	16,56	243,72	298,02	546,66	668,45	672,50	672,50
7.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	92	22,24	27,20	2.046,08	2.501,94	17,02	20,81	1.565,84	1.914,71	3.611,92	4.416,65	4.443,38	4.443,38
7.5	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	63	5,41	6,62	340,83	416,77	43,20	52,82	2.721,60	3.327,96	3.062,43	3.744,73	3.767,40	3.767,40
7.6	89862	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	2	54,89	67,12	109,78	134,24	13,23	16,18	26,46	32,35	136,24	166,59	167,60	167,60
7.7	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UD	2	2,10	2,57	4,20	5,14	7,03	8,60	14,06	17,19	18,26	22,33	22,46	22,46
7.8	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UD	2	8,11	9,92	16,22	19,83	98,51	120,46	197,02	240,92	213,24	260,75	262,33	262,33
7.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	4	3,91	4,78	15,64	19,12	3,97	4,86	15,88	19,42	31,52	38,54	38,78	38,78
7.10	89566	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UD	1	4,06	4,96	4,06	4,96	22,30	27,27	22,30	27,27	26,36	32,23	32,43	32,43
7.11	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	1	3,87	4,73	3,87	4,73	13,61	16,64	13,61	16,64	17,48	21,37	21,50	21,50
7.12	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	8	7,51	9,18	60,08	73,46	8,84	10,81	70,72	86,48	130,80	159,94	160,91	160,91
7.13	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	2	3,31	4,05	6,62	8,10	38,40	46,96	76,80	93,91	83,42	102,01	102,62	102,62
7.14	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	3	6,91	8,45	20,73	25,35	99,71	121,92	299,13	365,77	319,86	391,12	393,49	393,49
7.15	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	16	3,01	3,68	48,16	58,89	4,02	4,92	64,32	78,65	112,48	137,54	138,37	138,37
7.16	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO	UD	6	5,64	6,90	33,84	41,38	17,85	21,83	107,10	130,96	140,94	172,34	173,38	173,38
7.17	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	5	5,71	6,98	28,55	34,91	7,32	8,95	36,60	44,76	65,15	79,67	80,15	80,15
7.18	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UD	1	5,56	6,80	5,56	6,80	38,93	47,60	38,93	47,60	44,49	54,40	54,73	54,73
7.19	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	5	3,01	3,68	15,05	18,40	2,25	2,75	11,25	13,76	26,30	32,16	32,35	32,35
7.20	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO	UD	3	2,29	2,80	6,87	8,40	5,33	6,52	15,99	19,55	22,86	27,95	28,12	28,12
7.21	43200	TÊ, PVC, DN 100MM X 50MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	5	19,87	24,30	99,35	121,49	13,45	16,45	67,25	82,23	166,60	203,72	204,95	204,95
7.22	89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	1	1,76	2,15	1,76	2,15	3,67	4,49	3,67	4,49	5,43	6,64	6,68	6,68
7.23	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UD	2	3,87	4,73	7,74	9,46	37,84	46,28	75,68	92,55	83,42	102,01	102,62	102,62
7.24	89825	TÊ, PVC, DN 50X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO	UD	3	2,11	2,58	6,33	7,74	7,06	8,63	21,18	25,90	27,51	33,64	33,84	33,84
7.25	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	3	4,94	6,04	14,82	18,12	15,58	19,05	46,74	57,16	61,56	75,28	75,73	75,73
7.26	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	8	6,52	7,97	52,16	63,78	35,67	43,62	285,36	348,94	337,52	412,72	415,22	415,22
7.27	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	6	73,77	90,21	442,62	541,23	113,54	138,84	681,24	833,02	1.123,86	1.374,25	1.382,57	1.382,57
7.28	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA.	UD	12	7,40	9,05	88,80	108,58	33,86	41,40	406,32	496,85	495,12	605,43	609,10	609,10
7.29	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UD	6	19,03	23,27	114,18	139,62	135,19	165,31	811,14	991,86	925,32	1.131,48	1.138,33	1.138,33
7.30	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UD	2	19,03	23,27	38,06	46,54	533,00	651,75	1.066,00	1.303,50	1.104,06	1.350,04	1.358,21	1.358,21
7.31	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	6	74,04	90,54	444,24	543,22	393,73	481,45	2.362,38	2.888,71	2.806,62	3.431,93	3.452,70	3.452,70
7.32	86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	2	23,84	29,15	47,68	58,30	195,87	239,51	391,74	479,02	439,42	537,32	540,57	540,57
7.33	90085	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	63	2,12	2,59	133,56	163,32	5,29	6,47	333,27	407,52	466,83	570,84	574,29	574,29
7.34	98086 (adaptado)	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: VOLUME ÚTIL 10.693,00 LITROS. AF_05/2018	UD	1	3.141,87	3.841,87	3.141,87	3.841,87	3.933,69	4.810,10	3.933,69	4.810,10	7.075,56	8.651,97	8.704,35	8.704,35
7.35	98093 (adaptado)	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: VOLUME ÚTIL 15.000,00 LITROS. AF_05/2018	UD	1	6.527,87	7.982,26	6.527,87	7.982,26	8.432,21	10.310,88	8.432,21	10.310,88	14.960,08	18.293,14	18.403,89	18.403,89
7.36	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UD	4	6,27	7,67	25,08	30,67	63,35	77,46	253,40	309,85	278,48	340,52	342,59	342,59
7.37	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	4	96,19	117,62	384,76	470,48	350,07	428,07	1.400,28	1.712,26	1.785,04	2.182,74	2.195,96	2.195,96
7.38	43376	CAMPAINHA DE SOBREPOR	UD	2	7,22	8,83	14,44	17,66	77,33	94,56	154,66	189,11	169,10	206,77	208,03	208,03
7.39	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50	0,87	1,06	43,50	53,19	9,12	11,15	456,00	557,60	499,50	610,79	614,48	614,48
7.40	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	82	0,48	0,59	39,36	48,13	2,47	3,02	202,54	247,66	241,90	295,79	297,59	297,59
7.41	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UD	8	23,72	29,01	189,76	232,04	149,65	182,99	1.197,20	1.463,93	1.386,96	1.695,97	1.706,24	1.706,24
7.42	43920	TORNEIRA PRESSMATIC	UD	6	22,59	27,62	135,54	165,74	276,66	338,30	1.659,96	2.029,79	1.795,50	2.195,53	2.208,82	2.208,82
7.43	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	2	3,24	3,96	6,48	7,92	38,39	46,95	76,78	93,89	83,26	101,81	102,43	102,43
7.44	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	4	27,84	34,04	111,36	136,17	65,85	80,52	263,40	322,09	374,76	458,26	461,03	461,03
7.45	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UD	9	8,15	9,97	73,35	89,69	60,49	73,97	544,41	665,71	617,76	755,40	759,97	759,97
7.46	42957	PAPELEIRA METÁLICA	UD	8	10,46	12,79	83,68	102,32	45,87	56,09	366,96	448,72	450,64	551,04	554,38	554,38
7.47	43808	PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO	UD	6	10,46	12,79	62,76	76,74	109,93	134,42	659,58	806,54	722,34	883,28	888,62	888,62
7.48	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	14	4,51	5,52	63,14	77,21	5,97	7,30	83,58	102,20	146,72	179,41	180,49	180,49
7.49	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	24	4,51	5,52	108,24	132,36	2,00	2,45	48,00	58,69	156,24	191,05	192,21	192,21
7.50	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	17	6,02	7,36	102,34	125,14	5,34	6,53	90,78	111,01	193,12	236,15	237,58	237,58
7.51	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	9	2,40	2,93	21,60	26,41	2,26	2,76	20,34	24,87	41,94	51,28	51,59	51,59
7.52	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	8	4,33	5,30	34,64	42,36	9,70	11,86	77,60	94,89	112,24	137,25	138,08	138,08
7.53	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UD	5	5,08	6,21	25,40	31,06	8,24	10,08	41,20	50,38	66,60	81,44	81,93	81,93
7.54	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 25MM X 3/4MM	UD	18	2,11	2,58	37,98	46,44	1,27	1,55	22,86	27,95	60,84	74,39	74,85	74,85
7.55	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 50MM X 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	16	2,53	3,09	40,48	49,50	4,58	5,60	73,28	89,61	113,76	139,11	139,95	139,95
7.56	43012	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X25MM	UD	1	9,03	11,04	9,03	11,04	5,70	6,97	5,70	6,97	14,73	18,01	18,12	18,12
7.57	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUV, DN 150MM. FORNE INST	UD	1	5,99	7,32	5,99	7,32	54,16	66,23	54,16	66,23	60,15	73,55	74,00	74,00
7.58	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUV, DN 100MM. FORN E INST	UD	6	3,52	4,31	21,12	25,83	19,96	24,41	119,76	146,44	140,88	172,27	173,31	173,31
7.59	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	4	2,29	2,80	9,16	11,20	6,27	7,67	25,08	30,67	34,24	41,87	42,12	42,12
7.60	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	2	1,76	2,16	3,52	4,31	4,38	5,36	8,76	10,71	12,28	15,02	15,11	15,11
7.61	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	2	1,22	1,49	2,44	2,98	5,40	6,61	10,80	13,21	13,24	16,19	16,29	16,29
7.62	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO.	UD	12	1,40	1,71	16,80	20,54	2,96	3,62	35,52	43,44	52,32	63,98	64,36	64,36
7.63	89829	TÊ , PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75X75MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	1	3,87	4,73	3,87	4,73	12,30	15,04	12,30	15,04	16,17	19,77	19,89	19,89
7.64	89782	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 40X40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	2	4,94	6,04	9,88	12,08	3,31	4,05	6,62	8,10	16,50	20,18	20,30	20,30
7.65	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	8	8,82	10,79	70,56	86,28	15,00	18,34	120,00	146,74	190,56	233,02	234,43	234,43
7.66	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 X 50MM. FORNECIDO E INSTALADO.	UD	1	5,99	7,32	5,99	7,32	8,02	9,81	8,02	9,81	14,01	17,13	17,24	17,24
7.67	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, DN 100 X 75MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	5	3,35	4,10	16,75	20,48	13,03	15,93	65,15	79,67	81,90	100,15	100,75	100,75
7.68	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	10	3,52	4,30	35,20	43,04	3,16	3,86	31,60	38,64	66,80	81,68	82,18	82,18
7.69	89573	TÊ, PVC, SÉRIE R, DN 100 X 75MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	1	6,52	7,97	6,52	7,97	31,06	37,98	31,06	37,98	37,58	45,95	46,23	46,23
7.70	43207	TÊ SANITÁRIO ESGOTO PRIMÁRIO 75 X 50MM	UD	1	16,26	19,88	16,26	19,88	10,81	13,22	10,81	13,22	27,07	33,10	33,30	33,30
7.71	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, DN 50 X 40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	11	1,57	1,92	17,27	21,12	5,12	6,26	56,32	68,87	73,59	89,99	90,53	90,53
7.72	89665	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, DN 75 X 50MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	3	1,40	1,71	4,20	5,14	6,67	8,15	20,01	24,46	24,21	29,60	29,78	29,78
Total do item 7					16.657,25	20.368,40			33.159,12	40.546,91	49.816,37	60.915,31	61.284,10	61.284,10
8.	Preventivo de Incêndio
8.1	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	2	8,89	10,87	17,78	21,74	99,66	121,87	199,32	243,73	217,10	265,47	267,08	267,08
8.2	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UD	3	14,57	17,82	43,71	53,45	103,76	126,88	311,28	380,63	354,99	434,08	436,71	436,71
8.3	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X70X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS , ADAPTADOR STORZ, MANGUEIRA DE INCÊNDIO , REDUÇÃO E ESGUICHO EM LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UD	2	91,29	111,63	182,58	223,26	676,70	827,47	1.353,40	1.654,93	1.535,98	1.878,19	1.889,56	1.889,56
8.4	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UD	4	5,37	6,57	21,48	26,27	32,52	39,77	130,08	159,06	151,56	185,33	186,45	186,45
8.5	99839	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	57,47	185,81	227,21	10.678,50	13.057,64	119,97	146,70	6.894,68	8.430,79	17.573,18	21.488,43	21.618,52	21.618,52
8.6	99839 (adaptado)	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - APENAS MÃO DE OBRA	M	44,49	185,81	227,21	8.266,69	10.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,69	10.108,48	10.169,68	10.169,68
8.7	43729	PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED	UD	6	18,07	22,10	108,42	132,58	68,67	83,97	412,02	503,81	520,44	636,39	640,25	640,25
8.8	43727	BLOCO AUTÔNOMO COM BATERIA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 FARÓIS DE 55W	UD	3	43,37	53,03	130,11	159,10	460,16	562,68	1.380,48	1.688,05	1.510,59	1.847,15	1.858,33	1.858,33
8.9	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UD	13	9,97	12,19	129,61	158,49	38,53	47,11	500,89	612,48	630,50	770,97	775,64	775,64
8.10	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	408	16,22	19,83	6.617,76	8.092,18	24,06	29,42	9.816,48	12.003,56	16.434,24	20.095,74	20.217,40	20.217,40
8.11	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	152	1,33	1,63	202,16	247,20	27,02	33,04	4.107,04	5.022,08	4.309,20	5.269,28	5.301,18	5.301,18
8.12	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UD	2	32,11	39,27	64,22	78,53	14,16	17,32	28,32	34,63	92,54	113,16	113,84	113,84
8.13	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	14	7,88	9,64	110,32	134,90	6,26	7,65	87,64	107,16	197,96	242,06	243,53	243,53
8.14	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	13	15,76	19,27	204,88	250,52	6,97	8,52	90,61	110,80	295,49	361,32	363,51	363,51
8.15	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UD	13	5,99	7,32	77,87	95,22	12,10	14,80	157,30	192,35	235,17	287,57	289,31	289,31
8.16	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46	7,36	9,00	338,56	413,99	49,92	61,04	2.296,32	2.807,93	2.634,88	3.221,92	3.241,43	3.241,43
8.17	43723	ACIONADOR MANUAL SEGURANÇA DE ALARME	UD	2	18,07		36,14	44,19	55,55	67,93	111,10	135,85	147,24	180,04	181,13	181,13
Total do item 8					27.230,79	33.297,74			27.876,96	34.087,84	55.107,74	67.385,58	67.793,55	67.793,55
9.	Elétrico
9.1	43622	QUADRO TERMINAL FORÇA/LUZ 24 A 32 DISJUNTORES TRIFÁSICO	UD	2	54,23	66,31	108,46	132,62	653,88	799,57	1.307,76	1.599,13	1.416,22	1.731,75	1.742,23	1.742,23
9.2	43718	QUADRO TERMINAL FORÇA/LUZ 40 A 50 DISJUNTORES TRIFÁSICO	UD	1	54,23	66,31	54,23	66,31	1.065,49	1.302,88	1.065,49	1.302,88	1.119,72	1.369,19	1.377,48	1.377,48
9.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UD	34	1,38	1,69	46,92	57,37	9,06	11,08	308,04	376,67	354,96	434,04	436,67	436,67
9.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UD	4	1,89	2,31	7,56	9,24	9,12	11,15	36,48	44,61	44,04	53,85	54,18	54,18
9.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UD	17	2,60	3,18	44,20	54,05	9,37	11,46	159,29	194,78	203,49	248,83	250,33	250,33
9.6	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UD	1	7,45	9,11	7,45	9,11	14,42	17,63	14,42	17,63	21,87	26,74	26,90	26,90
9.7	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UD	8	7,84	9,59	62,72	76,69	61,84	75,62	494,72	604,95	557,44	681,64	685,76	685,76
9.8	74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	1	15,76	19,27	15,76	19,27	513,02	627,32	513,02	627,32	528,78	646,59	650,51	650,51
9.9	40035	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 63A 30MA - 240V	UD	2	18,07	22,10	36,14	44,19	466,56	570,51	933,12	1.141,02	969,26	1.185,21	1.192,38	1.192,38
9.10	40165	LUMINÁRIA TUBULAR LED 2X16W COLOCADA	UD	154	14,45	17,67	2.225,30	2.721,09	143,17	175,07	22.048,18	26.960,45	24.273,48	29.681,54	29.861,24	29.861,24
9.11	40157	LÂMPADA TUBULAR DE LED 16W COLOCADA	UD	308	0,75	0,92	231,00	282,47	43,91	53,69	13.524,28	16.537,45	13.755,28	16.819,92	16.921,75	16.921,75
9.12	91996	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	57	15,01	18,35	855,57	1.046,19	12,64	15,46	720,48	881,00	1.576,05	1.927,19	1.938,86	1.938,86
9.13	91997	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2	15,01	18,36	30,02	36,71	14,55	17,79	29,10	35,58	59,12	72,29	72,73	72,73
9.14	92004	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	53	24,74	30,25	1.311,22	1.603,36	20,79	25,42	1.101,87	1.347,36	2.413,09	2.950,72	2.968,58	2.968,58
9.15	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	4	11,74	14,36	46,96	57,42	11,37	13,91	45,48	55,62	92,44	113,04	113,72	113,72
9.16	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	1	18,24	22,30	18,24	22,30	18,27	22,34	18,27	22,34	36,51	44,64	44,91	44,91
9.17	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	6	24,74	30,25	148,44	181,51	25,15	30,75	150,90	184,52	299,34	366,03	368,25	368,25
9.18	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UD	4	11,25	13,76	45,00	55,03	24,70	30,20	98,80	120,81	143,80	175,84	176,90	176,90
9.19	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UD	178	13,53	16,54	2.408,34	2.944,91	8,97	10,97	1.596,66	1.952,39	4.005,00	4.897,30	4.926,95	4.926,95
9.20	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UD	20	13,53	16,54	270,60	330,89	10,56	12,91	211,20	258,25	481,80	589,14	592,71	592,71
9.21	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UD	3	13,53	16,54	40,59	49,63	10,08	12,33	30,24	36,98	70,83	86,61	87,14	87,14
9.22	43294	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UD	2	5,41	6,62	10,82	13,23	8,78	10,74	17,56	21,47	28,38	34,70	34,91	34,91
9.23	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UD	2	14,85	18,16	29,70	36,32	9,37	11,46	18,74	22,91	48,44	59,23	59,59	59,59
9.24	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, P/ ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORN E INST	UD	2	17,21	21,05	34,42	42,09	10,76	13,16	21,52	26,31	55,94	68,40	68,82	68,82
9.25	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	2	12,32	15,07	24,64	30,13	18,89	23,10	37,78	46,20	62,42	76,33	76,79	76,79
9.26	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	510	2,88	3,52	1.468,80	1.796,05	2,27	2,78	1.157,70	1.415,63	2.626,50	3.211,68	3.231,12	3.231,12
9.27	95733	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4”), APARENTE,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UD	230	3,07	3,75	706,10	863,42	1,74	2,13	400,20	489,36	1.106,30	1.352,78	1.360,97	1.360,97
9.28	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 25 MM (3/4"),FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	120	6,31	7,72	757,20	925,90	2,68	3,28	321,60	393,25	1.078,80	1.319,15	1.327,14	1.327,14
9.29	43248	BRACADEIRA DE FEGA COM CUNHA DE APERTO DE 3/4"	UD	580	3,60	4,40	2.088,00	2.553,20	1,27	1,55	736,60	900,71	2.824,60	3.453,91	3.474,82	3.474,82
9.30	40122	ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14-GE 200x100MM C/TAMPA	M	75	18,07	22,10	1.355,25	1.657,20	60,90	74,47	4.567,50	5.585,12	5.922,75	7.242,32	7.286,17	7.286,17
9.31	40120	ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14-GE 100x50MM C/TAMPA	M	210	18,07	22,10	3.794,70	4.640,15	30,83	37,70	6.474,30	7.916,75	10.269,00	12.556,90	12.632,92	12.632,92
9.32	40114	ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14-GE 100x100MM C/TAMPA	M	96	18,07	22,10	1.734,72	2.121,21	54,09	66,14	5.192,64	6.349,55	6.927,36	8.470,76	8.522,04	8.522,04
9.33	40106	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE 38X38MM C/TAMPA	M	480	19,81	24,22	9.508,80	11.627,34	18,07	22,10	8.673,60	10.606,05	18.182,40	22.233,39	22.367,99	22.367,99
9.34	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2900	0,95	1,16	2.755,00	3.368,81	1,00	1,22	2.900,00	3.546,11	5.655,00	6.914,92	6.956,78	6.956,78
9.35	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3100	1,18	1,44	3.658,00	4.472,99	1,60	1,96	4.960,00	6.065,08	8.618,00	10.538,07	10.601,86	10.601,86
9.36	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1600	1,58	1,93	2.528,00	3.091,23	2,76	3,37	4.416,00	5.399,87	6.944,00	8.491,10	8.542,51	8.542,51
9.37	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25	3,03	3,71	75,75	92,63	6,48	7,92	162,00	198,09	237,75	290,72	292,48	292,48
9.38	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	0,51	0,62	102,00	124,73	8,15	9,97	1.630,00	1.993,15	1.732,00	2.117,88	2.130,71	2.130,71
9.39	47988	ELETRODUTO TIPO KANAFLEX SUBTERRÂNEO CORRUGADO 2"	M	71	5,41	6,62	384,11	469,69	7,24	8,85	514,04	628,57	898,15	1.098,26	1.104,90	1.104,90
9.40	40025	CABO UTP CATEGORIA 6	M	4575	3,60	4,40	16.470,00	20.139,47	4,09	5,00	18.711,75	22.880,67	35.181,75	43.020,14	43.280,59	43.280,59
9.41	PR0002	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A	UD	3	8,89	10,87	26,67	32,61	49,40	60,41	148,20	181,22	174,87	213,83	215,13	215,13
9.42	PR0003	INTERRUPTOR DR 40A 30MA	UD	1	18,07	22,10	18,07	22,10	148,45	181,52	148,45	181,52	166,52	203,62	204,85	204,85
9.43	PR0004	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS CLASSE II 20KA 275V)	UD	6	8,89	10,87	53,34	65,22	72,03	88,08	432,18	528,47	485,52	593,69	597,29	597,29
9.44	PR0005	PLUG MACHO E FÊMEA 10A 2P+T	UD	154	26,02	31,82	4.007,08	4.899,84	19,30	23,60	2.972,20	3.634,40	6.979,28	8.534,24	8.585,91	8.585,91
9.45	PR0006	CABO PP 2X1,0MM2 750V	M	154	0,40	0,49	61,60	75,32	2,22	2,71	341,88	418,05	403,48	493,37	496,36	496,36
9.46	PR0007	MÃO FRANCESA SIMPLES PARA ELETROCALHA 100MM	UD	45	1,69	2,07	76,05	92,99	5,93	7,25	266,85	326,31	342,90	419,30	421,84	421,84
9.47	PR0008	BUCHA PLÁSTICA 8.0MM	UD	1200	1,08	1,32	1.296,00	1.584,74	0,28	0,34	336,00	410,86	1.632,00	1.995,60	2.007,69	2.007,69
9.48	PR0009	CABO FLEXÍVEL 16MM2 HEPR	M	500	0,40	0,49	200,00	244,56	8,62	10,54	4.310,00	5.270,25	4.510,00	5.514,81	5.548,20	5.548,20
9.49	PR0010	CABO FLEXÍVEL 70MM2 HEPR	M	500	0,80	0,98	400,00	489,12	35,95	43,96	17.975,00	21.979,78	18.375,00	22.468,90	22.604,93	22.604,93
9.50	PR0011	EMENDA INTERNA I P PERFILADO 38X38MM	UD	70	3,59	4,39	251,30	307,29	2,22	2,71	155,40	190,02	406,70	497,31	500,32	500,32
9.51	PR0012	EMENDA INTERNA T P PERFILADO 38X38MM	UD	30	3,59	4,39	107,70	131,69	4,19	5,12	125,70	153,71	233,40	285,40	287,13	287,13
9.52	PR0013	EMENDA INTERNA L P PERFILADO 38X38MM	UD	15	3,59	4,39	53,85	65,85	4,96	6,06	74,40	90,97	128,25	156,82	157,77	157,77
9.53	PR0014	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T AZUL INDUSTRIAL	UD	1	20,08	24,55	20,08	24,55	85,20	104,19	85,20	104,19	105,28	128,74	129,52	129,52
9.54	PR0015	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90º PARA ELETROCALHA 100X100	UD	4	3,60	4,40	14,40	17,61	17,22	21,06	68,88	84,22	83,28	101,83	102,45	102,45
9.55	PR0016	TÊ HORIZONTAL PERFURADO PARA ELETROCALHA 100X100MM	UD	8	3,60	4,40	28,80	35,22	24,05	29,41	192,40	235,26	221,20	270,48	272,12	272,12
9.56	PR0017	SEPTO DIVISOR PERFURADO PARA CALHA 50X3000MM	UD	69	3,60	4,40	248,40	303,74	20,04	24,50	1.382,76	1.690,84	1.631,16	1.994,58	2.006,65	2.006,65
9.57	PR0018	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X100MM	UD	91	3,59	4,39	326,69	399,47	3,96	4,84	360,36	440,65	687,05	840,12	845,21	845,21
9.58	PR0019	REFLETOR LED 100W 6400K	UD	5	14,00	17,12	70,00	85,60	86,40	105,65	432,00	528,24	502,00	613,84	617,56	617,56
9.59	PR0024	RACK FECHADO DE PISO 19" 36U COM ACESSÓRIOS	UD	1	276,85	338,53	276,85	338,53	1.918,78	2.346,28	1.918,78	2.346,28	2.195,63	2.684,81	2.701,06	2.701,06
9.60	PR0025	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 RJ45 1U	UD	4	276,85	338,53	1.107,40	1.354,13	775,09	947,78	3.100,36	3.791,11	4.207,76	5.145,24	5.176,39	5.176,39
9.61	PR0026	DISTRIBUIDOR OPTICO DIO 19" 1U	UD	1	276,85	338,53	276,85	338,53	372,11	455,02	372,11	455,02	648,96	793,55	798,35	798,35
9.62	PR0027	PATCH CORD 1,5M CAT6	UD	125	0,30	0,37	37,50	45,85	33,67	41,17	4.208,75	5.146,45	4.246,25	5.192,30	5.223,74	5.223,74
9.63	PR0028	PATCH CORD 3,0M CAT6	UD	35	0,60	0,73	21,00	25,68	39,56	48,37	1.384,60	1.693,08	1.405,60	1.718,76	1.729,17	1.729,17
9.64	PR0029	PATCH CORD 5,0M CAT6	UD	15	0,95	1,16	14,25	17,42	49,74	60,82	746,10	912,33	760,35	929,75	935,38	935,38
9.65	PR0030	TOMADA FÊMEA SIMPLES RJ45 CAT6	UD	25	9,20	11,25	230,00	281,24	15,56	19,03	389,00	475,67	619,00	756,91	761,49	761,49
9.66	PR0031	TOMADA FÊMEA DUPLA RJ45 CAT6	UD	40	9,20	11,25	368,00	449,99	32,26	39,45	1.290,40	1.577,90	1.658,40	2.027,89	2.040,16	2.040,16
9.67	PR0032	CABO DE FIBRA OPTICA 4FO	M	380	3,40	4,16	1.292,00	1.579,85	7,20	8,80	2.736,00	3.345,58	4.028,00	4.925,43	4.955,25	4.955,25
Total do item 9					66.384,61	81.174,89			151.275,29	184.978,97	217.659,90	266.153,86	267.765,21	267.765,21
10.	Esquadrias
10.1	94579	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	5	30,31	37,06	151,55	185,32	455,17	556,58	2.275,85	2.782,90	2.427,40	2.968,22	2.986,19	2.986,19
10.2	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	68	68,16	83,35	4.634,88	5.667,52	610,82	746,91	41.535,76	50.789,80	46.170,64	56.457,32	56.799,12	56.799,12
10.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	4	232,87	284,75	931,48	1.139,01	543,48	664,57	2.173,92	2.658,26	3.105,40	3.797,27	3.820,26	3.820,26
10.4	40142	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM LISO C/FERRAGENS COLOCADA	M2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	462,17	565,14	2.911,67	3.560,38	2.911,67	3.560,38	3.581,94	3.581,94
10.5	84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UD	2	15,54	19,00	31,08	38,00	1.092,42	1.335,81	2.184,84	2.671,62	2.215,92	2.709,62	2.726,02	2.726,02
10.6	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, INCLUSO VIDRO, FECHADURA E PUXADOR	M2	6,3	37,87	46,31	238,58	291,74	599,01	732,47	3.773,76	4.614,54	4.012,34	4.906,28	4.935,99	4.935,99
10.7	42702	PORTA DIVISÓRIA DIVILUX COM FERRAGENS	UD	5	0,00	0,00	0,00	0,00	242,09	296,03	1.210,45	1.480,13	1.210,45	1.480,13	1.489,10	1.489,10
10.8	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	13	8,84	10,81	114,92	140,52	752,59	920,27	9.783,67	11.963,45	9.898,59	12.103,97	12.177,25	12.177,25
10.9	PR0021	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	5	309,82	378,85	1.549,10	1.894,23	722,71	883,73	3.613,55	4.418,64	5.162,65	6.312,87	6.351,09	6.351,09
10.10	PR0022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 240X120, EM DUAS FOLHAS DE 120X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2	619,65	757,71	1.239,30	1.515,41	1.445,42	1.767,46	2.890,84	3.534,91	4.130,14	5.050,32	5.080,90	5.080,90
Total do item 10					8.890,89	10.871,75			72.354,31	88.474,63	81.245,21	99.346,38	99.947,85	99.947,85
11.	Ar Condicionado
11.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40	9,17	6,98	228,40	279,29	3,46	4,23	138,40	169,23	366,80	448,52	451,24	451,24
11.2	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	39,36	2,24	54,90	67,13	37,53	45,89	1.125,90	1.376,75	1.180,80	1.443,88	1.452,62	1.452,62
Total do item 11					283,30	346,42			1.264,30	1.545,98	1.547,60	1.892,40	1.903,86	1.903,86
12.	Acabamentos Finais
12.1	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	6	36,62	44,78	219,72	268,67	275,91	337,38	1.655,46	2.024,29	1.875,18	2.292,96	2.306,85	2.306,85
12.2	47980	CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS PARA BWC DE DEFICIENTES	CJ	2	10,42	12,74	20,84	25,48	306,32	374,57	612,64	749,14	633,48	774,62	779,31	779,31
Total do item 12					240,56	294,15			2.268,10	2.773,43	2.508,66	3.067,58	3.086,15	3.086,15
13.	Serviços Finais
13.1	DEINFRA	LIMPEZA DA OBRA	M2	919,24	6,92	8,46	6.361,14	7.778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,14	7.778,38	7.825,48	7.825,48
13.2	MERCADO	CONFECÇÃO DE MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO PARA REFORMA DO IFC CAMPUS FRAIBURGO DE 919,24M²	UD	1	6.187,50	7.566,06	6.187,50	7.566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,50	7.566,06	7.611,86	7.611,86
13.3	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	66	1,60	1,96	105,60	129,13	0,31	0,38	20,46	25,02	126,06	154,15	155,08	155,08
Total do item 13					12.654,24	15.473,57			20,46	25,02	12.674,70	15.498,59	15.592,42	15.592,42
TOTAL GERAL					339.736,72	415.429,03				965.271,30	1.129.132,91	1.380.700,33	1.389.059,30	1.389.059,30

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	OBRA:	REFORMA DO BLOCO 02
	LDI:	Obra:	0,61%
	LOCAL:	Rua Cruz e Souza, 89 - Bairro Jardim das Araucárias - CEP 89580-000 - Fraiburgo – SC
	RESP:	0
	DATA:	18/11/2019

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)					TOTAL
		0 – 30	30 – 60	60 – 90	90 – 120	120 – 150	150-180	180-210	210-240	240-270	270-300
01	Serviços preliminares					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.026,90
02	Cobertura					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.867,02
03	Infraestrutura e Superestrutura					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,55
04	Piso					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.404,87
05	Paredes, Divisórias e Forro					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.158,82
06	Revestimentos					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.427,01
07	Instalações hidrossanitárias					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.284,10
08	Preventivo de Incêndio					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.793,55
09	Elétrico					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.765,21
10	Esquadrias					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.947,85
11	Ar Condicionado					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,86
12	Acabamentos Finais					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,15
13	Serviços Finais					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,42
	TOTAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R$ 1.389.059,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00