## LDI_Obra
PROCESSO Nº 23352.002536/2019-93

COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI
Descrição do item	Percentual da taxa (%)	Parcela da fórmula
Administração central		AC
Risco		R
Seguro + Garantia		S + G
Despesas financeiras		DF
Lucro		L
COFINS		I
PIS
CPRB
ISS*	0,60

* ISS proporcional de acordo com a Lei Municipal 53/2003, artigo 49, Item 7.02, art. 51, art. 66, art. 83, anexo I, tabela 02

LDI calculado para a obra =		0,61%

DATA:	22 de novembro de 2019

Nome:
CPF nº
RG nº

Licitante:
CNPJ:

A partir de 31 de agosto de 2015, a lei 13.161 alterou a alíquota da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta para 4,50%. Em decorrência disto e, após aplicados os
índices originalmente propostos pelo autor do orçamento, ocorre que o LDI calculado
excede os 25,00% previstos como máximos.
LDI calculado para obra do Câmpus = %

## Quantitativo
ORÇAMENTO DE OBRA

		OBRA:	REFORMA DO BLOCO 02
		LDI:	Obra:		0,61%
		LOCAL:	Rua Cruz e Souza, 89 - Bairro Jardim das Araucárias - CEP 89580-000 - Fraiburgo – SC
		RESP:	0
		DATA:	22/11/2019
		DESCONTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.		MÃO DE OBRA (R$)				MATERIAL (R$)			TOTAL (R$)	TOTAL (R$)	TOTAL (R$)	TOTAL (R$)
				CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL	S/LDI	S/LDI	C/LDI	C/LDI
1.	Serviços preliminares
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 2,40 X 1,20	M2	5,76	41,38	50,60	238,36	291,46	256,47	313,61	1.477,26	1.806,38	1.715,62	2.097,84	2.110,54	2.110,54
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018. 30m x 2,20m	M2	66	14,44	17,66	952,98	1.165,29	87,43	106,90	5.770,11	7.055,62	6.723,09	8.220,91	8.270,68	8.270,68
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016. Tamanho 2m x 4m	M2	8	123,86	151,45	990,86	1.211,61	457,04	558,87	3.656,34	4.470,93	4.647,20	5.682,54	5.716,94	5.716,94
1.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	11	172,44	210,86	1.896,83	2.319,42	480,48	587,52	5.285,23	6.462,71	7.182,06	8.782,13	8.835,30	8.835,30
1.5	AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS	M2	919,24	9,17	11,22	8.433,68	10.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,68	10.312,59	10.375,03	10.375,03
1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	29	30,39	37,15	881,17	1.077,48	6,36	7,78	184,47	225,57	1.065,64	1.303,05	1.310,94	1.310,94
1.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4	313,26	383,06	1.253,05	1.532,22	68,49	83,74	273,94	334,97	1.526,99	1.867,19	1.878,49	1.878,49
1.8	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	60	69,31	84,75	4.158,34	5.084,76	16,66	20,37	999,67	1.222,38	5.158,01	6.307,14	6.345,33	6.345,33
1.9	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UD	6	99,23	121,34	595,40	728,05	41,01	50,15	246,05	300,87	841,45	1.028,92	1.035,15	1.035,15
1.10	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) AF_12/2013	M3	112	1,63	1,99	182,65	223,34	12,88	15,76	1.443,07	1.764,57	1.625,72	1.987,91	1.999,94	1.999,94
1.11	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1000	1,94	2,37	1.936,02	2.367,34	0,35	0,43	352,87	431,48	2.288,89	2.798,82	2.815,77	2.815,77
1.12	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	41	14,16	17,32	580,66	710,03	3,66	4,48	150,15	183,60	730,81	893,63	899,04	899,04
1.13	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	19	5,11	6,25	97,13	118,76	0,96	1,18	18,30	22,38	115,43	141,14	142,00	142,00
1.14	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA - GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS	M2	130	23,82	29,13	3.097,06	3.787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,06	3.787,04	3.809,96	3.809,96
1.15	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	200	11,57	14,15	2.313,68	2.829,13	5,97	7,30	1.194,04	1.460,06	3.507,72	4.289,19	4.315,16	4.315,16
1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	4000	0,18	0,22	724,81	886,29	1,26	1,54	5.035,56	6.157,41	5.760,37	7.043,70	7.086,34	7.086,34
1.17	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UD	20	0,94	1,15	18,88	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	23,09	23,23	23,23
1.18	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	230	1,15	1,41	265,42	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	265,42	324,55	326,51	326,51
1.19	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	2000	0,49	0,59	972,78	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	972,78	1.189,50	1.196,70	1.196,70
1.20	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES / TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UD	36	0,49	0,59	17,51	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	21,41	21,54	21,54
1.21	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	30	0,32	0,40	9,73	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	11,89	11,97	11,97
1.22	RETIRADA DE RUFO/CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	51	2,63	3,22	134,24	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	134,24	164,15	165,14	165,14
Total do item 1					29.751,24	36.379,40			26.087,06	31.898,93	55.838,30	68.278,33	68.691,69	68.691,69
2.	Cobertura
2.1	TELHA TP40 0,43 DE GALVALUME NA FACE SUPERIOR, PREENCHIMENTO DE EPS OU POLIURETANO DE 30MM NO MEIO E EMBAIXO FILME BRANCO	M2	1040,44	1,94	2,37	2.014,31	2.463,07	44,03	53,84	45.813,15	56.019,70	47.827,46	58.482,77	58.836,83	58.836,83
2.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	53	9,36	11,44	495,86	606,33	50,91	62,25	2.698,16	3.299,27	3.194,02	3.905,60	3.929,25	3.929,25
2.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	76	4,75	5,81	360,96	441,38	25,48	31,16	1.936,70	2.368,17	2.297,66	2.809,55	2.826,56	2.826,56
2.4	FIXAÇÃO DE TUBOS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA. AF_05/2015	M	21	2,30	2,81	48,27	59,02	1,01	1,24	21,23	25,96	69,50	84,98	85,49	85,49
Total do item 2					2.919,40	3.569,80			50.469,24	61.713,10	53.388,64	65.282,90	65.678,13	65.678,13
3.	Infraestrutura e Superestrutura
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	8	86,14	105,33	689,11	842,63	16,25	19,87	130,01	158,97	819,12	1.001,60	1.007,67	1.007,67
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	10	71,34	87,23	713,37	872,29	13,97	17,09	139,72	170,85	853,09	1.043,14	1.049,46	1.049,46
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	73	37,85	46,29	2.763,23	3.378,84	80,50	98,44	5.876,65	7.185,89	8.639,88	10.564,73	10.628,69	10.628,69
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM	M2	17	8,36	10,23	142,19	173,87	12,35	15,10	209,96	256,73	352,15	430,60	433,21	433,21
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM	KG	54	3,73	4,56	201,36	246,22	6,33	7,74	341,96	418,15	543,32	664,37	668,39	668,39
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM	KG	124	2,68	3,28	332,31	406,34	6,98	8,54	865,66	1.058,52	1.197,97	1.464,86	1.473,72	1.473,72
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM	KG	90	1,98	2,43	178,53	218,30	5,90	7,22	531,31	649,68	709,84	867,98	873,24	873,24
3.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3	16,53	20,21	49,58	60,63	342,02	418,21	1.026,05	1.254,64	1.075,63	1.315,27	1.323,23	1.323,23
3.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS DE BALDRAME, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA	M3	3,5	12,16	14,87	42,56	52,04	341,16	417,17	1.194,05	1.460,08	1.236,61	1.512,12	1.521,27	1.521,27
3.10	ESCADA DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25MPA, MOLDADA IN LOCO	M3	1,15	1.011,62	1.236,99	1.163,36	1.422,54	1.383,06	1.691,19	1.590,52	1.944,87	2.753,88	3.367,41	3.387,80	3.387,80
3.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	180	86,79	106,12	15.621,66	19.101,95	92,01	112,51	16.562,39	20.252,27	32.184,05	39.354,22	39.592,47	39.592,47
3.12	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO DE SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M2. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	20	20,50	25,06	409,90	501,22	318,41	389,35	6.368,26	7.787,02	6.778,16	8.288,24	8.338,42	8.338,42
3.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	260	3,59	4,38	932,34	1.140,05	6,02	7,36	1.564,65	1.913,23	2.496,99	3.053,28	3.071,77	3.071,77
3.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM	KG	206	1,66	2,03	341,85	418,01	6,80	8,31	1.400,78	1.712,85	1.742,63	2.130,86	2.143,76	2.143,76
3.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	590	1,16	1,42	686,48	839,42	5,78	7,07	3.409,87	4.169,54	4.096,35	5.008,96	5.039,28	5.039,28
3.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17	0,52	0,64	8,92	10,91	5,38	6,58	91,44	111,81	100,36	122,72	123,46	123,46
3.17	CONCRETAGEM DE VIGAS COM CONCRETO BOMBEADO DE 25MPA	M3	21	21,47	26,25	450,82	551,26	318,28	389,19	6.683,87	8.172,94	7.134,69	8.724,20	8.777,02	8.777,02
3.18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	458	1,35	1,66	620,25	758,43	5,24	6,40	2.398,01	2.932,26	3.018,26	3.690,69	3.713,03	3.713,03
3.19	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	54	0,73	0,90	39,65	48,48	5,42	6,62	292,52	357,70	332,17	406,18	408,64	408,64
3.20	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	384	0,38	0,47	146,49	179,13	6,24	7,63	2.395,09	2.928,68	2.541,58	3.107,81	3.126,63	3.126,63
3.21	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	680	0,22	0,27	149,16	182,39	5,27	6,45	3.586,30	4.385,29	3.735,46	4.567,68	4.595,33	4.595,33
3.22	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	17	0,06	0,07	0,97	1,19	5,00	6,11	84,96	103,88	85,93	105,07	105,71	105,71
3.23	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	261	10,59	12,94	2.762,97	3.378,52	70,55	86,27	18.414,85	22.517,43	21.177,82	25.895,95	26.052,73	26.052,73
3.24	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	10	7,14	8,73	71,43	87,34	19,17	23,44	191,70	234,41	263,13	321,75	323,70	323,70
3.25	ESTRUTURA METÁLICA C/ ANTIFERRUGEM E MONTAGEM	KG	500	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	11,03	4.511,02	5.516,01	4.511,02	5.516,01	5.549,40	5.549,40
Total do item 3					28.518,49	34.872,00			79.861,60	97.653,70	108.380,09	132.525,70	133.328,02	133.328,02
4.	Piso
4.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA DUPLA	M2	1100	37,20	45,49	40.924,36	50.041,75	65,98	80,68	72.574,90	88.743,61	113.499,26	138.785,36	139.625,58	139.625,58
Total do item 4					40.924,36	50.041,75			72.574,90	88.743,61	113.499,26	138.785,36	139.625,58	139.625,58
5.	Paredes, Divisórias e Forro
5.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	52	13,49	16,50	701,73	858,07	38,94	47,62	2.024,87	2.475,98	2.726,60	3.334,05	3.354,23	3.354,23
5.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3	13,08	15,99	39,23	47,97	33,98	41,55	101,94	124,65	141,17	172,62	173,66	173,66
5.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3	13,08	15,99	39,23	47,97	34,94	42,73	104,83	128,18	144,06	176,15	177,22	177,22
5.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS COM MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	64	13,45	16,44	860,62	1.052,36	41,80	51,11	2.675,25	3.271,26	3.535,87	4.323,62	4.349,79	4.349,79
5.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7	12,59	15,39	88,12	107,75	31,30	38,27	219,11	267,92	307,23	375,67	377,95	377,95
5.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	369	25,24	30,87	9.315,23	11.390,54	25,18	30,79	9.290,59	11.360,41	18.605,82	22.750,95	22.888,69	22.888,69
5.7	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	22	106,50	130,23	2.343,00	2.864,99	435,38	532,38	9.578,46	11.712,41	11.921,46	14.577,40	14.665,65	14.665,65
5.8	DIVISORIA (N3) PAINEL E=35MM, PERFIS SIMPLES DE ALUMÍNIO - COLOCADO	M2	86	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	101,49	7.138,07	8.728,33	7.138,07	8.728,33	8.781,17	8.781,17
5.9	FORRO EM LÃ DE VIDRO OU PET COM PELÍCULA DE PVC. INCLUÍDO ESTRUTURA METÁLICA, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO	M2	777	24,33	29,75	18.903,61	23.115,08	65,58	80,19	50.953,04	62.304,69	69.856,65	85.419,77	85.936,91	85.936,91
5.10	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	137	7,43	9,08	1.017,82	1.244,58	30,04	36,73	4.115,71	5.032,63	5.133,53	6.277,21	6.315,21	6.315,21
Total do item 5					33.308,59	40.729,31			86.201,87	105.406,46	119.510,46	146.135,77	147.020,49	147.020,49
6.	Revestimentos
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	719	1,75	2,13	1.254,85	1.534,42	1,43	1,75	1.028,57	1.257,72	2.283,42	2.792,14	2.809,04	2.809,04
6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	585	8,90	10,88	5.205,36	6.365,04	11,19	13,68	6.544,36	8.002,36	11.749,72	14.367,40	14.454,38	14.454,38
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	290	8,50	10,39	2.464,27	3.013,28	6,90	8,43	1.999,63	2.445,12	4.463,90	5.458,40	5.491,45	5.491,45
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	8	12,01	14,68	96,06	117,46	47,62	58,23	380,94	465,81	477,00	583,27	586,81	586,81
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1040	6,98	8,54	7.260,35	8.877,86	46,41	56,75	48.263,49	59.015,94	55.523,84	67.893,80	68.304,83	68.304,83
6.6	PISO PODOTÁTIL BORRACHA SINTÉTICA 10MM. APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII	M	100	26,53	32,44	2.653,20	3.244,30	92,48	113,08	9.248,06	11.308,40	11.901,26	14.552,70	14.640,81	14.640,81
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	140	14,84	18,15	2.077,55	2.540,40	34,76	42,51	4.866,74	5.950,99	6.944,29	8.491,39	8.542,80	8.542,80
6.8	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM (PLACAS DE 30X30CM)	M2	450	33,24	40,64	14.956,45	18.288,54	105,10	128,51	47.294,14	57.830,64	62.250,59	76.119,18	76.580,01	76.580,01
6.9	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	42	11,54	14,11	484,67	592,65	81,72	99,93	3.432,36	4.197,04	3.917,03	4.789,69	4.818,69	4.818,69
6.10	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	8	17,40	21,27	139,16	170,16	113,93	139,31	911,44	1.114,50	1.050,60	1.284,66	1.292,44	1.292,44
6.11	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE P/PINTURA	M2	545	6,99	8,55	3.809,90	4.658,69	0,43	0,52	233,90	286,01	4.043,80	4.944,70	4.974,64	4.974,64
6.12	MASSA CORRIDA PVA (INTERIOR)	M2	290	8,62	10,54	2.500,23	3.057,24	7,99	9,77	2.317,69	2.834,04	4.817,92	5.891,28	5.926,95	5.926,95
6.13	MASSA ACRÍLICA P/INTERIOR E EXTERIOR	M2	250	10,28	12,57	2.570,23	3.142,84	9,37	11,46	2.343,73	2.865,88	4.913,96	6.008,72	6.045,10	6.045,10
6.14	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	425	3,84	4,70	1.633,45	1.997,36	7,07	8,64	3.003,45	3.672,58	4.636,90	5.669,94	5.704,27	5.704,27
6.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	540	2,66	3,25	1.436,85	1.756,96	5,67	6,93	3.059,10	3.740,62	4.495,95	5.497,58	5.530,87	5.530,87
6.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	425	3,82	4,68	1.625,35	1.987,46	6,68	8,16	2.837,27	3.469,37	4.462,62	5.456,83	5.489,86	5.489,86
6.17	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	86	1,74	2,12	149,27	182,52	8,01	9,80	688,96	842,45	838,23	1.024,97	1.031,18	1.031,18
6.18	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	11	12,23	14,95	134,49	164,45	58,78	71,87	646,55	790,59	781,04	955,04	960,82	960,82
6.19	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	1045	11,41	13,95	11.919,57	14.575,09	22,66	27,71	23.679,69	28.955,20	35.599,26	43.530,29	43.793,83	43.793,83
Total do item 6					62.371,26	76.266,72			162.780,07	199.045,26	225.151,33	275.311,98	276.978,76	276.978,76
7.	Instalações hidrossanitárias
7.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20	8,60	10,52	172,05	210,38	4,50	5,50	90,03	110,08	262,08	320,46	322,41	322,41
7.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34	10,89	13,32	370,30	452,80	8,16	9,98	277,57	339,41	647,87	792,21	797,00	797,00
7.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18	16,05	19,63	288,91	353,28	12,91	15,79	232,44	284,22	521,35	637,50	641,36	641,36
7.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	92	21,21	25,94	1.951,35	2.386,08	16,23	19,85	1.493,35	1.826,05	3.444,70	4.212,13	4.237,63	4.237,63
7.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	63	5,16	6,31	325,05	397,47	41,20	50,38	2.595,60	3.173,86	2.920,65	3.571,33	3.592,95	3.592,95
7.6	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	2	52,35	64,02	104,70	128,03	12,62	15,43	25,23	30,85	129,93	158,88	159,84	159,84
7.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UD	2	2,00	2,45	4,00	4,89	6,71	8,20	13,41	16,40	17,41	21,29	21,42	21,42
7.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UD	2	7,74	9,46	15,47	18,92	93,95	114,88	187,90	229,76	203,37	248,68	250,18	250,18
7.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	4	3,73	4,56	14,92	18,25	3,79	4,63	15,14	18,51	30,06	36,76	36,98	36,98
7.10	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UD	1	3,87	4,73	3,87	4,73	21,27	26,01	21,27	26,01	25,14	30,74	30,93	30,93
7.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	1	3,69	4,51	3,69	4,51	12,98	15,87	12,98	15,87	16,67	20,38	20,51	20,51
7.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	8	7,16	8,76	57,30	70,07	8,43	10,31	67,44	82,47	124,74	152,54	153,46	153,46
7.13	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	2	3,16	3,86	6,31	7,72	36,63	44,78	73,25	89,56	79,56	97,28	97,87	97,87
7.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	3	6,59	8,06	19,77	24,17	95,09	116,28	285,28	348,84	305,05	373,01	375,27	375,27
7.15	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	16	2,87	3,51	45,93	56,16	3,83	4,69	61,34	75,01	107,27	131,17	131,97	131,97
7.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO	UD	6	5,38	6,58	32,27	39,46	17,02	20,82	102,14	124,90	134,41	164,36	165,36	165,36
7.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	5	5,45	6,66	27,23	33,30	6,98	8,54	34,90	42,68	62,13	75,98	76,44	76,44
7.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UD	1	5,30	6,48	5,30	6,48	37,13	45,40	37,13	45,40	42,43	51,88	52,20	52,20
7.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	5	2,87	3,51	14,35	17,55	2,15	2,62	10,73	13,12	25,08	30,67	30,86	30,86
7.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO	UD	3	2,18	2,67	6,55	8,01	5,08	6,22	15,25	18,65	21,80	26,66	26,82	26,82
7.21	TÊ, PVC, DN 100MM X 50MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	5	18,95	23,17	94,75	115,85	12,83	15,69	64,14	78,43	158,89	194,28	195,46	195,46
7.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	1	1,68	2,05	1,68	2,05	3,50	4,28	3,50	4,28	5,18	6,33	6,37	6,37
7.23	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UD	2	3,69	4,51	7,38	9,02	36,09	44,13	72,18	88,26	79,56	97,28	97,87	97,87
7.24	TÊ, PVC, DN 50X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO	UD	3	2,01	2,46	6,04	7,38	6,73	8,23	20,20	24,70	26,24	32,08	32,28	32,28
7.25	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	3	4,71	5,76	14,13	17,28	14,86	18,17	44,58	54,51	58,71	71,79	72,22	72,22
7.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	8	6,22	7,60	49,74	60,82	34,02	41,60	272,15	332,79	321,89	393,61	395,99	395,99
7.27	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	6	70,36	86,03	422,13	516,18	108,28	132,41	649,70	794,44	1.071,83	1.310,62	1.318,55	1.318,55
7.28	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA.	UD	12	7,06	8,63	84,69	103,56	32,29	39,49	387,51	473,84	472,20	577,40	580,89	580,89
7.29	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UD	6	18,15	22,19	108,89	133,15	128,93	157,66	773,59	945,94	882,48	1.079,09	1.085,62	1.085,62
7.30	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UD	2	18,15	22,20	36,30	44,39	508,33	621,57	1.016,65	1.243,14	1.052,95	1.287,53	1.295,32	1.295,32
7.31	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	6	70,61	86,34	423,67	518,06	375,50	459,16	2.253,01	2.754,95	2.676,68	3.273,01	3.292,83	3.292,83
7.32	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	2	22,74	27,80	45,47	55,60	186,81	228,42	373,61	456,84	419,08	512,44	515,54	515,54
7.33	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	63	2,02	2,47	127,38	155,76	5,05	6,17	317,84	388,65	445,22	544,41	547,70	547,70
7.34	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: VOLUME ÚTIL 10.693,00 LITROS. AF_05/2018	UD	1	2.996,41	3.663,97	2.996,41	3.663,97	3.751,57	4.587,37	3.751,57	4.587,37	6.747,98	8.251,34	8.301,30	8.301,30
7.35	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: VOLUME ÚTIL 15.000,00 LITROS. AF_05/2018	UD	1	6.225,65	7.612,64	6.225,65	7.612,64	8.041,83	9.833,44	8.041,83	9.833,44	14.267,48	17.446,08	17.551,70	17.551,70
7.36	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UD	4	5,98	7,31	23,92	29,25	60,42	73,88	241,67	295,51	265,59	324,76	326,72	326,72
7.37	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	4	91,74	112,18	366,95	448,70	333,86	408,24	1.335,45	1.632,97	1.702,40	2.081,67	2.094,27	2.094,27
7.38	CAMPAINHA DE SOBREPOR	UD	2	6,89	8,42	13,77	16,84	73,75	90,18	147,50	180,36	161,27	197,20	198,39	198,39
7.39	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50	0,83	1,01	41,49	50,73	8,70	10,64	434,88	531,77	476,37	582,50	586,03	586,03
7.40	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	82	0,46	0,56	37,54	45,90	2,36	2,88	193,16	236,20	230,70	282,10	283,81	283,81
7.41	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UD	8	22,62	27,66	180,97	221,29	142,72	174,52	1.141,78	1.396,15	1.322,75	1.617,44	1.627,23	1.627,23
7.42	TORNEIRA PRESSMATIC	UD	6	21,54	26,34	129,26	158,06	263,85	322,64	1.583,11	1.935,81	1.712,37	2.093,87	2.106,54	2.106,54
7.43	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	2	3,09	3,78	6,18	7,56	36,62	44,77	73,23	89,54	79,41	97,10	97,68	97,68
7.44	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	4	26,55	32,47	106,20	129,86	62,80	76,80	251,21	307,18	357,41	437,04	439,68	439,68
7.45	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UD	9	7,77	9,50	69,95	85,53	57,69	70,54	519,21	634,89	589,16	720,42	724,78	724,78
7.46	PAPELEIRA METÁLICA	UD	8	9,98	12,20	79,81	97,59	43,75	53,49	349,97	427,94	429,78	525,53	528,71	528,71
7.47	PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO	UD	6	9,98	12,20	59,85	73,18	104,84	128,20	629,05	769,20	688,90	842,38	847,47	847,47
7.48	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	14	4,30	5,26	60,22	73,63	5,69	6,96	79,71	97,47	139,93	171,10	172,14	172,14
7.49	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	24	4,30	5,26	103,23	126,22	1,91	2,33	45,78	55,98	149,01	182,20	183,31	183,31
7.50	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	17	5,74	7,02	97,60	119,34	5,09	6,23	86,58	105,87	184,18	225,21	226,58	226,58
7.51	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	9	2,29	2,80	20,60	25,19	2,16	2,64	19,40	23,72	40,00	48,91	49,21	49,21
7.52	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	8	4,13	5,05	33,04	40,40	9,25	11,31	74,00	90,49	107,04	130,89	131,68	131,68
7.53	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UD	5	4,85	5,93	24,23	29,63	7,86	9,61	39,29	48,04	63,52	77,67	78,14	78,14
7.54	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 25MM X 3/4MM	UD	18	2,01	2,46	36,22	44,29	1,21	1,48	21,80	26,66	58,02	70,95	71,38	71,38
7.55	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 50MM X 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	16	2,41	2,95	38,60	47,20	4,37	5,34	69,89	85,46	108,49	132,66	133,47	133,47
7.56	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X25MM	UD	1	8,61	10,53	8,61	10,53	5,44	6,65	5,44	6,65	14,05	17,18	17,28	17,28
7.57	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUV, DN 150MM. FORNE INST	UD	1	5,71	6,98	5,71	6,98	51,66	63,17	51,66	63,17	57,37	70,15	70,57	70,57
7.58	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUV, DN 100MM. FORN E INST	UD	6	3,36	4,11	20,14	24,63	19,04	23,28	114,22	139,66	134,36	164,29	165,29	165,29
7.59	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	4	2,18	2,67	8,73	10,68	5,98	7,31	23,92	29,25	32,65	39,93	40,17	40,17
7.60	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	2	1,68	2,06	3,36	4,11	4,18	5,11	8,35	10,21	11,71	14,32	14,41	14,41
7.61	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	2	1,17	1,43	2,33	2,85	5,15	6,30	10,30	12,59	12,63	15,44	15,53	15,53
7.62	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO.	UD	12	1,34	1,63	16,02	19,59	2,82	3,45	33,88	41,42	49,90	61,01	61,38	61,38
7.63	TÊ , PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75X75MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	1	3,69	4,51	3,69	4,51	11,73	14,35	11,73	14,35	15,42	18,86	18,97	18,97
7.64	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 40X40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	2	4,71	5,76	9,42	11,51	3,16	3,87	6,32	7,73	15,74	19,24	19,36	19,36
7.65	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	8	8,41	10,29	67,29	82,28	14,31	17,49	114,45	139,95	181,74	222,23	223,57	223,57
7.66	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 X 50MM. FORNECIDO E INSTALADO.	UD	1	5,71	6,98	5,71	6,98	7,65	9,36	7,65	9,36	13,36	16,34	16,44	16,44
7.67	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, DN 100 X 75MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	5	3,19	3,91	15,97	19,53	12,43	15,20	62,14	75,98	78,11	95,51	96,09	96,09
7.68	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	10	3,36	4,11	33,57	41,05	3,01	3,69	30,14	36,85	63,71	77,90	78,37	78,37
7.69	TÊ, PVC, SÉRIE R, DN 100 X 75MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	1	6,22	7,60	6,22	7,60	29,62	36,22	29,62	36,22	35,84	43,82	44,09	44,09
7.70	TÊ SANITÁRIO ESGOTO PRIMÁRIO 75 X 50MM	UD	1	15,51	18,96	15,51	18,96	10,31	12,61	10,31	12,61	25,82	31,57	31,76	31,76
7.71	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, DN 50 X 40MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	11	1,50	1,83	16,47	20,14	4,88	5,97	53,71	65,68	70,18	85,82	86,34	86,34
7.72	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, DN 75 X 50MM. FORNECIDO E INSTALADO	UD	3	1,34	1,63	4,01	4,90	6,36	7,78	19,08	23,33	23,09	28,23	28,40	28,40
Total do item 7					15.886,02	19.425,19			31.624,03	38.669,45	47.510,05	58.094,64	58.446,33	58.446,33
8.	Preventivo de Incêndio
8.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	2	8,48	10,37	16,96	20,74	95,05	116,22	190,09	232,44	207,05	253,18	254,71	254,71
8.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UD	3	13,90	16,99	41,69	50,98	98,96	121,00	296,87	363,00	338,56	413,98	416,49	416,49
8.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X70X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS , ADAPTADOR STORZ, MANGUEIRA DE INCÊNDIO , REDUÇÃO E ESGUICHO EM LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UD	2	87,07	106,46	174,13	212,92	645,37	789,15	1.290,74	1.578,30	1.464,87	1.791,22	1.802,07	1.802,07
8.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UD	4	5,12	6,27	20,49	25,06	31,01	37,92	124,05	151,69	144,54	176,75	177,82	177,82
8.5	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	57,47	177,21	216,69	10.184,12	12.453,01	114,42	139,91	6.575,47	8.040,40	16.759,59	20.493,41	20.617,47	20.617,47
8.6	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - APENAS MÃO DE OBRA	M	44,49	177,21	216,69	7.883,97	9.640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,97	9.640,41	9.698,77	9.698,77
8.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED	UD	6	17,23	21,07	103,40	126,43	65,49	80,08	392,95	480,49	496,35	606,92	610,60	610,60
8.8	BLOCO AUTÔNOMO COM BATERIA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 FARÓIS DE 55W	UD	3	41,36	50,58	124,09	151,74	438,85	536,62	1.316,56	1.609,87	1.440,65	1.761,61	1.772,28	1.772,28
8.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UD	13	9,51	11,63	123,61	151,15	36,75	44,93	477,70	584,12	601,31	735,27	739,72	739,72
8.10	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	408	15,47	18,92	6.311,38	7.717,47	22,95	28,06	9.362,01	11.447,74	15.673,39	19.165,21	19.281,23	19.281,23
8.11	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	152	1,27	1,55	192,80	235,75	25,77	31,51	3.916,90	4.789,53	4.109,70	5.025,28	5.055,71	5.055,71
8.12	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UD	2	30,63	37,45	61,25	74,89	13,51	16,52	27,01	33,03	88,26	107,92	108,57	108,57
8.13	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	14	7,52	9,19	105,22	128,66	5,97	7,30	83,58	102,20	188,80	230,86	232,25	232,25
8.14	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	13	15,03	18,38	195,39	238,92	6,65	8,13	86,42	105,67	281,81	344,59	346,68	346,68
8.15	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UD	13	5,71	6,99	74,26	90,81	11,54	14,11	150,02	183,44	224,28	274,25	275,91	275,91
8.16	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46	7,02	8,58	322,89	394,83	47,61	58,22	2.190,00	2.677,90	2.512,89	3.072,73	3.091,33	3.091,33
8.17	ACIONADOR MANUAL SEGURANÇA DE ALARME	UD	2	17,24	21,08	34,47	42,15	52,98	64,78	105,95	129,56	140,42	171,71	172,75	172,75
Total do item 8					25.970,12	31.755,92			26.586,32	32.509,38	52.556,44	64.265,30	64.654,36	64.654,36
9.	Elétrico
9.1	QUADRO TERMINAL FORÇA/LUZ 24 A 32 DISJUNTORES TRIFÁSICO	UD	2	51,72	63,25	103,44	126,49	623,61	762,54	1.247,21	1.525,07	1.350,65	1.651,56	1.661,56	1.661,56
9.2	QUADRO TERMINAL FORÇA/LUZ 40 A 50 DISJUNTORES TRIFÁSICO	UD	1	51,72	63,24	51,72	63,24	1.016,16	1.242,55	1.016,16	1.242,55	1.067,88	1.305,79	1.313,70	1.313,70
9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UD	34	1,32	1,61	44,75	54,72	8,64	10,57	293,78	359,23	338,53	413,95	416,45	416,45
9.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UD	4	1,80	2,21	7,21	8,82	8,70	10,64	34,79	42,54	42,00	51,36	51,67	51,67
9.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UD	17	2,48	3,03	42,15	51,54	8,94	10,93	151,92	185,77	194,07	237,31	238,74	238,74
9.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UD	1	7,11	8,69	7,11	8,69	13,75	16,81	13,75	16,81	20,86	25,50	25,66	25,66
9.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UD	8	7,48	9,14	59,82	73,15	58,98	72,12	471,81	576,92	531,63	650,07	654,01	654,01
9.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	1	15,03	18,38	15,03	18,38	489,27	598,27	489,27	598,27	504,30	616,65	620,38	620,38
9.9	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 63A 30MA - 240V	UD	2	17,24	21,08	34,47	42,15	444,96	544,09	889,92	1.088,18	924,39	1.130,33	1.137,17	1.137,17
9.10	LUMINÁRIA TUBULAR LED 2X16W COLOCADA	UD	154	13,78	16,85	2.122,28	2.595,10	136,54	166,96	21.027,41	25.712,03	23.149,69	28.307,13	28.478,51	28.478,51
9.11	LÂMPADA TUBULAR DE LED 16W COLOCADA	UD	308	0,72	0,87	220,31	269,39	41,88	51,21	12.898,14	15.771,68	13.118,45	16.041,07	16.138,18	16.138,18
9.12	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	57	14,32	17,50	815,96	997,75	12,05	14,74	687,12	840,20	1.503,08	1.837,95	1.849,08	1.849,08
9.13	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2	14,32	17,51	28,63	35,01	13,88	16,97	27,75	33,93	56,38	68,94	69,36	69,36
9.14	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	53	23,59	28,85	1.250,51	1.529,11	19,83	24,24	1.050,86	1.284,98	2.301,37	2.814,09	2.831,12	2.831,12
9.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	4	11,20	13,69	44,79	54,77	10,84	13,26	43,37	53,03	88,16	107,80	108,45	108,45
9.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	1	17,40	21,28	17,40	21,28	17,42	21,30	17,42	21,30	34,82	42,58	42,83	42,83
9.17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	6	23,60	28,85	141,57	173,11	23,99	29,33	143,91	175,97	285,48	349,08	351,20	351,20
9.18	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UD	4	10,73	13,12	42,92	52,48	23,56	28,81	94,22	115,22	137,14	167,70	168,71	168,71
9.19	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UD	178	12,90	15,78	2.296,84	2.808,54	8,55	10,46	1.522,74	1.861,99	3.819,58	4.670,53	4.698,81	4.698,81
9.20	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UD	20	12,90	15,78	258,07	315,57	10,07	12,31	201,42	246,29	459,49	561,86	565,26	565,26
9.21	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UD	3	12,90	15,78	38,71	47,33	9,61	11,76	28,84	35,27	67,55	82,60	83,10	83,10
9.22	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UD	2	5,16	6,31	10,32	12,62	8,38	10,24	16,75	20,48	27,07	33,10	33,30	33,30
9.23	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UD	2	14,17	17,32	28,33	34,64	8,94	10,93	17,87	21,85	46,20	56,49	56,83	56,83
9.24	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, P/ ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORN E INST	UD	2	16,42	20,08	32,83	40,15	10,26	12,55	20,52	25,09	53,35	65,24	65,63	65,63
9.25	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	2	11,75	14,37	23,50	28,73	18,02	22,03	36,03	44,06	59,53	72,79	73,23	73,23
9.26	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	510	2,75	3,36	1.400,80	1.712,88	2,16	2,65	1.104,10	1.350,08	2.504,90	3.062,96	3.081,50	3.081,50
9.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4”), APARENTE,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UD	230	2,93	3,58	673,41	823,44	1,66	2,03	381,67	466,70	1.055,08	1.290,14	1.297,95	1.297,95
9.28	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 25 MM (3/4"),FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	120	6,02	7,36	722,14	883,03	2,56	3,13	306,71	375,04	1.028,85	1.258,07	1.265,69	1.265,69
9.29	BRACADEIRA DE FEGA COM CUNHA DE APERTO DE 3/4"	UD	580	3,43	4,20	1.991,33	2.434,97	1,21	1,48	702,50	859,01	2.693,83	3.293,98	3.313,92	3.313,92
9.30	ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14-GE 200x100MM C/TAMPA	M	75	17,23	21,07	1.292,51	1.580,46	58,08	71,02	4.356,04	5.326,51	5.648,55	6.906,97	6.948,78	6.948,78
9.31	ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14-GE 100x50MM C/TAMPA	M	210	17,23	21,07	3.619,02	4.425,29	29,40	35,95	6.174,56	7.550,16	9.793,58	11.975,45	12.047,96	12.047,96
9.32	ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14-GE 100x100MM C/TAMPA	M	96	17,23	21,07	1.654,41	2.022,99	51,59	63,08	4.952,24	6.055,53	6.606,65	8.078,52	8.127,42	8.127,42
9.33	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE 38X38MM C/TAMPA	M	480	18,89	23,10	9.068,57	11.088,93	17,23	21,07	8.272,04	10.114,94	17.340,61	21.203,87	21.332,24	21.332,24
9.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2900	0,91	1,11	2.627,45	3.212,81	0,95	1,17	2.765,74	3.381,91	5.393,19	6.594,72	6.634,65	6.634,65
9.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3100	1,13	1,38	3.488,64	4.265,86	1,53	1,87	4.730,37	5.784,24	8.219,01	10.050,10	10.110,94	10.110,94
9.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1600	1,51	1,84	2.410,96	2.948,09	2,63	3,22	4.211,55	5.149,83	6.622,51	8.097,92	8.146,95	8.146,95
9.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25	2,89	3,53	72,24	88,34	6,18	7,56	154,50	188,92	226,74	277,26	278,94	278,94
9.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	0,49	0,59	97,28	118,95	7,77	9,50	1.554,53	1.900,87	1.651,81	2.019,82	2.032,04	2.032,04
9.39	ELETRODUTO TIPO KANAFLEX SUBTERRÂNEO CORRUGADO 2"	M	71	5,16	6,31	366,33	447,94	6,90	8,44	490,24	599,46	856,57	1.047,40	1.053,74	1.053,74
9.40	CABO UTP CATEGORIA 6	M	4575	3,43	4,20	15.707,49	19.206,90	3,90	4,77	17.845,46	21.821,19	33.552,95	41.028,09	41.276,48	41.276,48
9.41	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A	UD	3	8,48	10,37	25,43	31,10	47,11	57,61	141,34	172,83	166,77	203,93	205,16	205,16
9.42	INTERRUPTOR DR 40A 30MA	UD	1	17,23	21,07	17,23	21,07	141,58	173,12	141,58	173,12	158,81	194,19	195,37	195,37
9.43	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS CLASSE II 20KA 275V)	UD	6	8,48	10,37	50,87	62,20	68,70	84,00	412,17	504,00	463,04	566,20	569,63	569,63
9.44	PLUG MACHO E FÊMEA 10A 2P+T	UD	154	24,82	30,34	3.821,56	4.672,95	18,41	22,51	2.834,60	3.466,11	6.656,16	8.139,06	8.188,34	8.188,34
9.45	CABO PP 2X1,0MM2 750V	M	154	0,38	0,47	58,75	71,84	2,12	2,59	326,05	398,69	384,80	470,53	473,38	473,38
9.46	MÃO FRANCESA SIMPLES PARA ELETROCALHA 100MM	UD	45	1,61	1,97	72,53	88,69	5,66	6,92	254,49	311,19	327,02	399,88	402,30	402,30
9.47	BUCHA PLÁSTICA 8.0MM	UD	1200	1,03	1,26	1.236,00	1.511,37	0,27	0,33	320,44	391,83	1.556,44	1.903,20	1.914,72	1.914,72
9.48	CABO FLEXÍVEL 16MM2 HEPR	M	500	0,38	0,47	190,74	233,23	8,22	10,05	4.110,46	5.026,22	4.301,20	5.259,45	5.291,29	5.291,29
9.49	CABO FLEXÍVEL 70MM2 HEPR	M	500	0,76	0,93	381,48	466,47	34,29	41,92	17.142,82	20.962,00	17.524,30	21.428,47	21.558,20	21.558,20
9.50	EMENDA INTERNA I P PERFILADO 38X38MM	UD	70	3,42	4,19	239,66	293,05	2,12	2,59	148,21	181,23	387,87	474,28	477,15	477,15
9.51	EMENDA INTERNA T P PERFILADO 38X38MM	UD	30	3,42	4,19	102,71	125,60	4,00	4,89	119,88	146,59	222,59	272,19	273,83	273,83
9.52	EMENDA INTERNA L P PERFILADO 38X38MM	UD	15	3,42	4,19	51,36	62,80	4,73	5,78	70,95	86,76	122,31	149,56	150,47	150,47
9.53	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T AZUL INDUSTRIAL	UD	1	19,15	23,41	19,15	23,41	81,26	99,36	81,26	99,36	100,41	122,77	123,52	123,52
9.54	CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90º PARA ELETROCALHA 100X100	UD	4	3,43	4,20	13,73	16,79	16,42	20,08	65,69	80,33	79,42	97,12	97,71	97,71
9.55	TÊ HORIZONTAL PERFURADO PARA ELETROCALHA 100X100MM	UD	8	3,43	4,20	27,47	33,59	22,94	28,05	183,49	224,37	210,96	257,96	259,52	259,52
9.56	SEPTO DIVISOR PERFURADO PARA CALHA 50X3000MM	UD	69	3,43	4,20	236,90	289,68	19,11	23,37	1.318,74	1.612,54	1.555,64	1.902,22	1.913,73	1.913,73
9.57	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X100MM	UD	91	3,42	4,19	311,56	380,97	3,78	4,62	343,68	420,25	655,24	801,22	806,07	806,07
9.58	REFLETOR LED 100W 6400K	UD	5	13,35	16,33	66,76	81,63	82,40	100,76	412,00	503,79	478,76	585,42	588,96	588,96
9.59	RACK FECHADO DE PISO 19" 36U COM ACESSÓRIOS	UD	1	264,03	322,85	264,03	322,85	1.829,95	2.237,64	1.829,95	2.237,64	2.093,98	2.560,49	2.575,99	2.575,99
9.60	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 RJ45 1U	UD	4	264,03	322,86	1.056,13	1.291,42	739,21	903,89	2.956,82	3.615,57	4.012,95	4.906,99	4.936,69	4.936,69
9.61	DISTRIBUIDOR OPTICO DIO 19" 1U	UD	1	264,03	322,85	264,03	322,85	354,89	433,95	354,89	433,95	618,92	756,80	761,38	761,38
9.62	PATCH CORD 1,5M CAT6	UD	125	0,29	0,35	35,76	43,73	32,11	39,27	4.013,90	4.908,14	4.049,66	4.951,87	4.981,85	4.981,85
9.63	PATCH CORD 3,0M CAT6	UD	35	0,57	0,70	20,03	24,49	37,73	46,13	1.320,50	1.614,69	1.340,53	1.639,18	1.649,10	1.649,10
9.64	PATCH CORD 5,0M CAT6	UD	15	0,91	1,11	13,59	16,62	47,44	58,01	711,56	870,08	725,15	886,70	892,07	892,07
9.65	TOMADA FÊMEA SIMPLES RJ45 CAT6	UD	25	8,77	10,73	219,35	268,22	14,84	18,15	370,99	453,64	590,34	721,86	726,23	726,23
9.66	TOMADA FÊMEA DUPLA RJ45 CAT6	UD	40	8,77	10,73	350,96	429,15	30,77	37,62	1.230,66	1.504,84	1.581,62	1.933,99	1.945,69	1.945,69
9.67	CABO DE FIBRA OPTICA 4FO	M	380	3,24	3,97	1.232,19	1.506,70	6,87	8,40	2.609,33	3.190,65	3.841,52	4.697,35	4.725,79	4.725,79
Total do item 9					63.311,21	77.416,11			144.271,68	176.413,51	207.582,89	253.829,62	255.366,32	255.366,32
10.	Esquadrias
10.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	5	28,91	35,35	144,53	176,73	434,10	530,81	2.170,49	2.654,04	2.315,02	2.830,77	2.847,91	2.847,91
10.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	68	65,00	79,49	4.420,30	5.405,08	582,54	712,32	39.612,79	48.437,98	44.033,09	53.843,06	54.169,03	54.169,03
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	4	222,09	271,57	888,36	1.086,27	518,32	633,79	2.073,27	2.535,17	2.961,63	3.621,44	3.643,37	3.643,37
10.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM LISO C/FERRAGENS COLOCADA	M2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	440,77	538,97	2.776,87	3.395,52	2.776,87	3.395,52	3.416,08	3.416,08
10.5	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UD	2	14,82	18,12	29,64	36,24	1.041,85	1.273,96	2.083,69	2.547,91	2.113,33	2.584,15	2.599,80	2.599,80
10.6	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, INCLUSO VIDRO, FECHADURA E PUXADOR	M2	6,3	36,12	44,16	227,54	278,23	571,28	698,55	3.599,05	4.400,87	3.826,59	4.679,10	4.707,42	4.707,42
10.7	PORTA DIVISÓRIA DIVILUX COM FERRAGENS	UD	5	0,00	0,00	0,00	0,00	230,88	282,32	1.154,41	1.411,60	1.154,41	1.411,60	1.420,14	1.420,14
10.8	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	13	8,43	10,31	109,60	134,02	717,75	877,65	9.330,72	11.409,47	9.440,32	11.543,49	11.613,38	11.613,38
10.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UD	5	295,48	361,30	1.477,38	1.806,52	689,25	842,81	3.446,26	4.214,04	4.923,64	6.020,56	6.057,00	6.057,00
10.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 240X120, EM DUAS FOLHAS DE 120X210, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2	590,97	722,63	1.181,93	1.445,25	1.378,50	1.685,61	2.757,00	3.371,22	3.938,93	4.816,47	4.845,63	4.845,63
Total do item 10					8.479,28	10.368,34			69.004,55	84.377,82	77.483,83	94.746,16	95.319,76	95.319,76
11.	Ar Condicionado
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40	9,17	6,66	217,83	266,36	3,30	4,03	131,99	161,39	349,82	427,75	430,34	430,34
11.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	39,36	2,13	52,36	64,03	35,79	43,77	1.073,77	1.312,99	1.126,13	1.377,02	1.385,36	1.385,36
Total do item 11					270,19	330,39			1.205,76	1.474,38	1.475,95	1.804,77	1.815,70	1.815,70
12.	Acabamentos Finais
12.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	6	34,93	42,71	209,55	256,23	263,14	321,76	1.578,82	1.930,56	1.788,37	2.186,79	2.200,03	2.200,03
12.2	CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS PARA BWC DE DEFICIENTES	CJ	2	9,94	12,16	19,88	24,31	292,14	357,22	584,27	714,44	604,15	738,75	743,22	743,22
Total do item 12					229,43	280,54			2.163,09	2.645,00	2.392,52	2.925,54	2.943,25	2.943,25
13.	Serviços Finais
13.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	919,24	6,60	8,07	6.066,64	7.418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,64	7.418,21	7.463,12	7.463,12
13.2	CONFECÇÃO DE MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO PARA REFORMA DO IFC CAMPUS FRAIBURGO DE 919,24M²	UD	1	5.901,04	7.215,71	5.901,04	7.215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,04	7.215,71	7.259,39	7.259,39
13.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	66	1,53	1,87	100,71	123,15	0,30	0,36	19,51	23,86	120,22	147,01	147,90	147,90
Total do item 13					12.068,39	14.757,07			19,51	23,86	12.087,90	14.780,93	14.870,41	14.870,41
TOTAL GERAL					324.007,98	396.192,54			752.849,68	920.574,46	1.076.857,66	1.316.767,00	1.324.738,81	1.324.738,81
					Obs.: Valores ajustados de acordo com a referência do Edital

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	OBRA:	REFORMA DO BLOCO 02
	LDI:	Obra:	0,61%
	LOCAL:	Rua Cruz e Souza, 89 - Bairro Jardim das Araucárias - CEP 89580-000 - Fraiburgo – SC
	RESP:	0
	DATA:	22/11/2019

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)					TOTAL
		0 – 30	30 – 60	60 – 90	90 – 120	120 – 150	150-180	180-210	210-240	240-270	270-300
01	Serviços preliminares					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.691,69
02	Cobertura					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.678,13
03	Infraestrutura e Superestrutura					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.328,02
04	Piso					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.625,58
05	Paredes, Divisórias e Forro					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.020,49
06	Revestimentos					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.978,76
07	Instalações hidrossanitárias					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.446,33
08	Preventivo de Incêndio					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.654,36
09	Elétrico					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.366,32
10	Esquadrias					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.319,76
11	Ar Condicionado					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,70
12	Acabamentos Finais					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,25
13	Serviços Finais					0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,41
	TOTAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R$ 1.324.738,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00