## Cronograma Fis Financeiro
Obra: IFC – Câmpus Fraiburgo
LOCAL: IFC – Rua Cruz e Souza, 100 – Fraiburgo -SC
| BDI |  | 0.3
ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA |  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8
ITEM |  | TOTAL ITEM (R$) COM BDI | %
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | CANTEIRO DE SERVIÇO | 28828.47 | 0.833% | 28828.47 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO | 75148.83 | 2.171% | 37574.415 | 50% | 37574.415 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 186773.36 | 5.397% | 37354.672 | 20% | 37354.672 | 20% | 37354.672 | 20% | 37354.672 | 20% | 37354.672 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | ALVENARIA / REFORÇO ESTRUTURAL LAJE | 133672.84 | 3.863% | 0 | 0% | 26734.568 | 20% | 26734.568 | 20% | 40101.852 | 30% | 40101.852 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | COBERTURA - BLOCO 1 | 146738.73 | 4.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 73369.365 | 50% | 73369.365 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 153210.93 | 4.427% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38302.7325 | 25% | 38302.7325 | 25% | 38302.7325 | 25% | 38302.7325 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1284446.55 | 37.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 321111.6375 | 25% | 321111.6375 | 25% | 321111.6375 | 25% | 321111.6375 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO | 246847.62 | 7.133% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61711.905 | 25% | 61711.905 | 25% | 61711.905 | 25% | 61711.905 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 128508.68 | 3.713% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32127.17 | 25% | 32127.17 | 25% | 32127.17 | 25% | 32127.17 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO | 325960.9 | 9.419% | 0 |  | 0 | 0% | 81490.225 | 25% | 81490.225 | 25% | 81490.225 | 25% | 81490.225 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | SANITÁRIOS | 43810.61 | 1.266% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43810.61 | 100%
12 | PINTURA | 141841.46 | 4.099% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70920.73 | 50% | 70920.73 | 50%
13 | ESQUADRIAS | 249248.49 | 7.202% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62312.1225 | 25% | 124624.245 | 50% | 62312.1225 | 25%
14 | DIVISÓRIAS | 52568.05 | 1.519% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52568.05 | 100% | 0 | 0%
15 | FORRO | 90721.67 | 2.621% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45360.835 | 50% | 22680.4175 | 25% | 22680.4175 | 25% | 0 | 0%
16 | INSTALAÇÕES EXTERNAS | 74180.9 | 2.143% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37090.45 | 50% | 37090.45 | 50%
17 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 77416 | 2.237% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38708 | 50% | 38708 | 50%
18 | IMPERMEABILIZAÇÕES – Coberturas e Bwc's | 12237.64 | 0.3536% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12237.64 | 100%
19 | LIMPEZA FINAL DA OBRA E COMPLEMENTOS | 8615.57 | 0.2489% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8615.57 | 100%
20 | TOTAL | 3460777.3 | 100% | 103757.557 | 2.998% | 101663.655 | 2.938% | 672202.275 | 19.42% | 685569.559 | 19.81% | 657561.029 | 19% | 619736.21 | 17.91% | 346591.8925 | 10.01% | 273695.1225 | 7.908%
| Acumulado |  |  | 103757.557 | 2.998% | 205421.212 | 5.936% | 877623.487 | 25.36% | 1563193.046 | 45.17% | 2220754.075 | 64.17% | 2840490.285 | 82.08% | 3187082.1775 | 92.09% | 3460777.3 | 100%
Eng. Júlio Cesar da Silva
TERRAPRIME Construções Ltda